## Sheet1
Task | completion date | Completion date | no of days
Team Formation | 2019-06-20 | 2019-06-22 | 2
Interviews | 2019-06-23 | 2019-06-25 | 2
Preliminary meeting | 2019-06-26 | 2019-06-29 | 3
Team Registration | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 6
Design Phase 1 | 2019-07-10 | 2019-07-20 | 10
Subsystem Division | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1
Team Allotment for each Subsystem | 2019-07-14 | 2019-07-14 | 1
Data Acquisition and Calculations | 2019-07-15 | 2019-07-24 | 9
CAE Analysis | 2019-07-28 | 2019-08-04 | 7
Overall Integration | 2019-08-05 | 2019-08-07 | 3
Design fixed | 2019-08-08 | 2019-08-10 | 3
Prototype | 2019-08-11 | 2019-08-13 | 4
Design Phase 2 | 2019-08-14 | 2019-08-18 | 5
Subsystem and Roll cage analysis | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 11
Design Finalisation | 2019-08-29 | 2019-08-31 | 3
Material selection and Testing | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 4
Material Procurrement | 2019-09-07 | 2019-09-10 | 4
Rolla cage Manufacturing | 2019-09-11 | 2019-09-17 | 7
Transmission manufacturing | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 6
Steering Manufacturing | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 5
Wheel Assembly Manufacturing | 2019-09-28 | 2019-10-03 | 8
Suspension procurement and fabrication | 2019-10-02 | 2019-10-10 | 7
Seat manufacturing | 2019-10-11 | 2019-10-13 | 3
Braking procurement and fabrication | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 6
Steering Assembly | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 7
semester exams | 2019-10-27 | 2019-11-17 | 30
Transmission Assembly | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 5
Brake Assembly | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 5
Miscellaneous Assembly | 2019-11-30 | 2019-12-15 | 9 | -
Overall Integration | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 10
Overall Vehicle Testing | 2020-01-15 | 2020-01-27 | 8
Modifications and Replacement | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 6
College Level T.I | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 1
FDR, CAE, Cost, Bussiness Plan submission | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 5
Final Aesthetic Fresh | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1
vehicle Departure | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 1
ATVC 2020 | 2020-02-15 | 2020-02-19 | 5
43897
43636
43880